Приложение

к постановлению Президиума

Иркутского Профобъединения

от 13.04.2023 г. № \_\_\_\_

**ПЛАН**

мероприятий по проведению Года укрепления и развития социального партнерства

**Цель:** регулирование социально-трудовых отношений через механизмы социального партнерства, обеспечение учета мнения профсоюзов при принятии решений органами власти и местного самоуправления и работодателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Проектируемый результат** | **Сроки выполнения** | **Исполнители** |
| **1.** | **Задача: обеспечение реализации принципов социального партнерства на региональном и муниципальном уровнях** | | | |
| 1.1 | Принятие мер по развитию социального партнерства в муниципальном образовании Куйтунский район | Собрана информация о состоянии социального партнерства в районе, о работе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ТК МО).  Вопрос о развитии социального в МО Куйтунский район рассмотрен на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений (ТК ИО) | 30 июня  2023 г. | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения, членские организации Иркутского Профобъединения, члены ТК ИО стороны профсоюзов |
| 1.2 | Принятие мер по развитию социального партнерства в муниципальном образовании Баяндаевский район | Собрана информация о состоянии социального партнерства в районе, о работе ТК МО.  Вопрос о развитии социального в МО Баяндаевский район рассмотрен на заседании ТК ИО | 30 сентября  2023 г. | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения, членские организации Иркутского Профобъединения, члены ТК ИО стороны профсоюзов |
| 1.3 | Принятие мер по развитию социального партнерства в муниципальном образовании Братский район | Собрана информация о состоянии социального партнерства в районе, о работе ТК МО.  Вопрос о развитии социального в МО Братский район внесен в план заседаний ТК ИО на 2024 год. | 30 декабря  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения, членские организации Иркутского Профобъединения, члены ТК ИО стороны профсоюзов |
| 1.4 | Продвижение проекта закона Иркутской области «О социальном партнерстве в Иркутской области» | Проект закона включен в проект плана законопроектных работ Законодательного Собрания ИО на 2024 год. | 30 декабря  2023 года | Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии Иркутского Профобъединения |
| **2.** | **Задача: решение ключевых вопросов в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений через коллективные договоры и соглашения в системе социального партнерства** | | | |
| 2.1 | Участие в мониторинге установления размера минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации (п. 2.1 Плана мероприятий ФНПР) | Информация о МЗП в Иркутской области направлена в ФНПР.  Произведен анализ размещенных на сайте ФНПР материалов. | 15 января  15 июля  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 2.2 | Подготовка отчета о работе ТК ИО в ФНПР | Отчет направлен в Департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР | 15 января  15 июля  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 2.3 | Подготовка информации о выполнении в 2022 году Регионального соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2021-2023 годы (Региональное соглашение) | Подготовлена информация о выполнении Регионального соглашения стороной профсоюзов, направлена в ТК ИО и социальным партнерам.  Стороны социального партнерства обсудили выполнение Регионального соглашения и решением ТК ИО оформили выводы о выполнении обязательств тремя сторонами. | 31 марта  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения, члены ТК ИО. |
| 2.4 | Коллективные переговоры по внесению изменений в Региональное соглашение на 2021-2023 годы | Заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение. | 31 октября  2023 года | Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии Иркутского Профобъединения |
| 2.5 | Инициирование переговоров по заключению Регионального соглашения на новый период или продлению срока действия заключенного в 2021 году Регионального соглашения | Социальные партнеры приняли предложение о проведении переговоров | 30 ноября 2023 года | Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии Иркутского Профобъединения  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 2.6 | Анализ итогов коллективно-договорной кампании членских организаций Иркутского Профобъединения в 2022 году | Членскими организациями предоставлены отчеты о КДД в 2022 году | 15 февраля  2023 года | Членские организации Иркутского Профобъединения |
|  |  | Подготовлена информационно-аналитическая записка об итогах коллективно-договорной кампании в 2022 году, направлена в ФНПР | 1 марта  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
|  |  | Сформирован перечень задач членским организациям при проведении коллективно-договорной кампании на очередной период  Принято постановление Президиума по итогам КДД в 2022 году | 30 апреля  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 2.7 | Мониторинг конкурсов членских организаций на лучший коллективный договор | Сформирована библиотека коллективных договоров победителей конкурсов в членских организациях | 30 ноября  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 2.8 | Встречи с представителями органов государственной власти, муниципального самоуправления, объединений работодателей | Организованы и проведены круглые столы, дискуссионные площадки | в течение года | Иркутское Профобъединение  Членские организации Иркутского Профобъединения |
| 2.9 | Инициирование и проведение коллективных переговоров по заключению Регионального соглашения о минимальной заработной плате на 2024 год | Социальные партнеры приняли предложение о проведении коллективных переговоров  Разработан проект соглашения  Подписано соглашение | 30 декабря  2023 года | Члены ТК ИО  Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии аппарата Иркутского Профобъединения  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 2.10 | Деловые и культурные встречи с социальными партнерами | Участие Председателя Иркутского Профобъединения в заседаниях Правительства Иркутской области  Участие Председателя Иркутского Профобъединения в сессиях Законодательного Собрания Иркутской области  Участие представителей Иркутского Профобъединения в работе комитетов Законодательного Собрания Иркутской области  Участие Председателя Иркутского Профобъединения в заседаниях антикризисного штаба в комиссии при Председателе Правительства Иркутской области  Участие представителей сторон в заседаниях коллегиальных органов сторон социального партнерства  Заседания рабочих групп ТК ИО  Заседания ТК ИО  Участие представителей Иркутского Профобъединения в работе советов и комиссий, действующих при Губернаторе Иркутской области и при Правительстве Иркутской области, при министерстве труда и занятости Иркутской области  Участие представителей Иркутского Профобъединения в работе Общественных советов при исполнительных органах государственной власти  Юбилейные мероприятия на площадках профсоюзов и объединений работодателей | 30 декабря  2023 года | Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения аппарата Иркутского Профобъединения  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения  Членские организации Иркутского Профобъединения |
| **3.** | **Задача: распространение коллективно-договорного регулирования** | | | |
| 3.1 | Информационная кампания в сети Интернет | В социальных сетях развернута информационная кампания, посвященная Году укрепления и развития социального партнёрства | в течение года | Департамент информационной работы аппарата Иркутского Профобъединения |
| 3.2 | Обучение профсоюзного актива по вопросам социального партнерства | Разработан и внедрен курс по вопросам социального партнерства | 30 ноября  2023 года | ЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов» |
| 3.3 | Обучение специалистов членских организаций по работе с новыми формами отчетов по КДК | Готовность специалистов членских организаций к предоставлению отчетов по КДК по итогам 2023 года | 30 ноября  2023 года | ЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов» |
| 3.4 | Использование личного кабинета членской организации ФНПР для направления отчетности | Готовность к предоставлению отчетности по формам коллективно-договорной кампании в ФНПР с использованием сайта | 30 декабря  2023 года | Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 3.5 | Участие в семинаре-совещании профсоюзных активистов по актуальным вопросам социального партнерства, организованном ФНПР |  | 31 октября  2023 года | Членские организации Иркутского Профобъединения  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 3.6 | Совместно с отделом социального партнерства министерства труда и занятости Иркутской области организовать и провести областной конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | Подведены итоги конкурса на заседании ТК ИО | 30 июня  2023 года | Члены ТК ИО  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения  Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии аппарата Иркутского Профобъединения |
| 3.7 | Совместно с отделом социального партнерства министерства труда и занятости Иркутской области организовать и провести региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Произведена оценка материалов участников конкурса на сайте Минтруда РФ | 30 июня  2023 года | Члены ТК ИО  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения  Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии аппарата Иркутского Профобъединения |
| **4.** | **Формирование эффективной системы разрешения коллективных трудовых споров** | | | |
| 4.1 | Мониторинг социально-экономической ситуации в организациях по видам экономической деятельности | Результаты мониторинга представлены в ФНПР | ежемесячно | Членские организации Иркутского Профобъединения  Департамент социально-трудовых отношений и социального развития аппарата Иркутского Профобъединения |
| 4.2 | Анализ нарушений работодателями обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями | Информационно-аналитическая записка о типовых нарушениях и причинах нарушений работодателями обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями | 30 июня  2023 года | Членские организации  Департамент правозащитной и нормотворческой работы, охраны труда и экологии аппарата Иркутского Профобъединения |
|  |  |  |  |  |